## Hoja1
Tarea | Descripción | Duracion(dias) | Precedencia
A | Buscar Precios en internet | 1 | -
B | Comprar motherboard y micro | 4 | A
C | Comprar memorias y disco rigído | 2 | B
D | Comprar el gabinete | 2 | B
E | Comprar lectora BluRay | 2 | C,F
F | Recibir Gabinete | 4 | D
G | Comprar Placa de video | 6 | C,F
H | Comprar fuente | 5 | G
I | Comprar sistema de refrigeración | 4 | H
K | Ensamblar equipo | 4 | E,I
L | Analizar Descuentos para comprar Monitor | 2 | K
M | Realizar Compra | 3 | L