## Hoja1
Tarea | Descripción | Duracion(dias) | Precedencia
A | Convocatoria a artistas | 15 | -
B | Ensayos de escenas | 60 | A
C | Armado de escenografia | 45 | A
D | Ensayos generales | 20 | B,C
E | Decoración general del estadio | 10 | B,C
G | Definir horario de la ceremonia | 5 | D
H | Organizar protocolo de seguridad | 5 | E
I | Armado y envío de las invitaciones especiales | 10 | G
J | Armar programa completo de la ceremonia | 1 | G,H
K | Realizar acuerdos para la televisacion de la ceremonia | 15 | I,J